## 甘特图
| 任务 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08
| 设置套餐券过期处置机制 | 2018-09-04: 技术开发
运营后台-新增可视化报表（包括代理人配置） | bar: 2018-09-03
运营后台-打标签：结算分类和发票关系、费率 | bar: 2018-09-04 to 2018-09-05
商家端-模块重构、支持自行签约门店
彩商圈公号-设置通知消息模板 | bar: 2018-09-04 to 2018-09-08
| 任务 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 备注
| 商家端-设置套餐券过期处置机制、发布套餐提示bug等 | 2018-09-10: 测试验收; 2018-09-11: 上线
| 运营后台-结算机制 | 技术开发 | 技术开发 | 技术开发 | 测试验收 | 测试验收
| 发票管理机制 | 2018-09-10: 产品设计; 2018-09-11: 产品设计; 2018-09-14: 技术开发 | 待评估技术开发时间
| 商家端-页面重构、支持自行签约门店、公号内消息通知、数据埋点 |  |  | 产品设计 | 产品设计 | 产品设计 | 产品设计 | 待评估技术开发时间
备注：运营后台上周更新了一次，包括代理人列表导出配置的全部层级，两个bug。
| 任务 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 备注
| 商家端-页面重构、支持自行签约门店、公号内消息通知 | 产品设计 | 技术开发 | 技术开发 | 技术开发 | 技术开发 | 待评估技术开发时间
| 后台报表设计 |  | 产品设计 | 产品设计 | 产品设计 | 产品设计
备注：发票管理需求暂缓，待业务规则更明朗时再推进
| 任务 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 备注
| 商家端-页面重构、支持自行签约门店、公号内消息通知 | 产品设计 | 技术开发 | 技术开发 | 技术开发 | 技术开发 | 待评估技术开发时间
| 后台报表设计 |  | 产品设计 | 产品设计 | 产品设计 | 产品设计
备注：发票管理需求暂缓，待业务规则更明朗时再推进
| 任务 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-08
| 商家端-页面重构、支持自行签约门店、公号内消息通知 | 技术开发 | 技术开发 | 技术开发 | 技术开发 | 技术开发 | 测试验收
| 代理人配置问题 | 产品设计 | 技术开发 | 技术开发 | 技术开发 | 技术开发 | 测试验收
| 后台报表设计 | 产品设计 | 产品设计 | 产品设计 | 产品设计 | 产品设计 | 技术开发
备注：发票管理需求暂缓，待业务规则更明朗时再推进
优先级 | 任务 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 需求详述
1 | 运营后台-店铺列表优化 | 2018-10-09: 产品设计; 2018-10-10: 过方案 | 1.管理饭票交易状态、发票状态； 2. 自动记录业务日志（费率变化、开票变化、饭票交易变化、在线状态变化等）
2 | 商家端-申请开通饭票交易、免开发票 | 2018-10-10: 过方案; 2018-10-11: 过方案
3 | 发票管理 | 2018-10-10: 过方案 | 统计待开发票额，管理商家发票额度：累计待开、累计已收、剩余待收（统计条件：开票状态。初始统计时间：功能正式上线当天。统计对象：商家开票状态下的每笔饭票交易的入账额。）
4 | 后台报表设计（简化版） | 2018-10-10: 过方案
备注：商家后台页面重构需求正在测试验收中。等1-4做完后，再围绕彩惠套餐从签约店铺到商品展示梳理和收集需求。