## Sheet1
[10 empty] | 初评实现难度 |  | 当前状态
产品 | 问题/需求 | 模块 | 子模块 | 功能名称 | 功能描述 | 提出者 | 提出时间 | 需求种类 | 分级 | 解决方案 | 开发量 | 备注
用户端 | 平台战略调整，买单和团购业务并行，针对门店广告位要有运营 | 首页 | [5 empty] | 功能改进 | 1类 | 优化首页设计，考虑运营属性 |  | 2.0
用户端 | 商家发现上线的门店未显示于前端，没有达到曝光的期望 | 首页 | [5 empty] | 功能改进 | 1类
用户端 | 订单列表未显示关注重点和套餐券详情 | 个人中心 | 我的订单 我的套餐券 | [5 empty] | 2类
运营端 | 商家资质审核需要审核，影响周边优惠排名 | [6 empty] | 内部需求 | 1类 | 商家先自由上线门店，但开通饭票支付、上彩惠套餐、上周边套餐时运营进行业务和资质双审核 |  | 1.0 | 待婧婧确定免代理人入驻流程，后台区分免代理门店
商家端 | 商家创建门店后回到首页，此时不知道该干什么，不知道去哪里开通业务 | 首页 | [5 empty] | 体验提升 | 2类 | 若检测到该门店未开通任何业务，则进行行为引导提示 |  | 3.0
商家端 | 商家发布商品时，想上传商品详情图片，但没有入口 | 首页 | 商品管理 | 发布商品 |  |  |  | 新增功能 | 2类 | 增加图片上传入口
商家端 | 部分商家自行了解到彩商圈，没有代理人对接，想入驻平台。 | [6 empty] | 新增功能 | 2类 | 支持商家免代理人入驻流程，与代理人强绑定入驻流程并行 |  |  | 待婧婧确定免代理人入驻流程，后台区分免代理门店
商家端 | 平台更改结算逻辑，影响商家发布商品时如何填写结算价、明确商家实际入账额 | 首页 | 商品管理 | 发布商品 |  |  |  | 功能改进 | 2类 | 待确定结算逻辑后更改
运营端 | 运营看后台统计时发现没有缺少自己关注参数的有用统计 | 平台统计 | [5 empty] | 内部需求 | 2类 | 待运营确定数据参数和统计方式后完善
商家端 | 新增营业执照名称，与营业执照一致 | [11 empty] | 门店简称 商户名称复用营业执照名称
商家端 | 显示全部提现银行卡号，解绑银行卡
商家端 | 动态发布指引性弱
运营端 | 品类同步彩惠的品类 | [11 empty] | 待运营跟彩惠那边确定
商家端 | 商家发布商品时细分详情内容
商家端 | 商家发布商品时可预览
渠道端 | 更新首页算法 | 周边1公里 | 首页 |  |  |  |  | 功能改进 | 2类
渠道端 | 增加运营位 | 周边1公里 | 首页 |  |  |  |  | 新增功能 | 2类
渠道端 | 商品详情页丑，对用户消费无有力刺激作用 | 周边1公里 | 首页 | 商品详情页 |  |  |  | 功能改进 | 2类

## 字典
一级：高频重要且紧急，关键Bug修复，重要且马上要用的功能，会影响到业务正常运营的功能，希望在1-2个工作日内修复或完成
二级：高频重要不紧急，希望能在下个正常版本迭代中完成的重要功能
三级：高频紧急不重要，非关键Bug，最好尽快完善，不影响业务正常运营
四级：不重要不紧急，备忘需求，待评估和规划，可能随着业务发展优先级会提升
高频 | 重要 | 紧急

## 采集表 (hidden)
序号 | [10 empty] | 分析商业价值 |  | 初评实现难度 |  | 性价比 | 当前状态
| 问题场景 | 产品 | 模块 | 子模块 | 功能名称 | 功能描述 | 提出者 | 提出时间 | 需求种类 | 分级 | 商业属性 | 商业价值描述 | 解决方案 | 开发量 | 商业优先级 | 备注
1 | 微商圈禁用某店铺，其发布的彩惠套餐仍然在线 | 技术端 |  |  |  |  | 婧婧 | 2018-07-31 | bug修复 | 1类 |  |  | 禁用店铺后彩惠套餐自动下架，重新上线后需重新发布彩惠套餐 |  |  | 待彩惠更新
2 | 为使彩惠套餐能够顺利上线，运营需要在多个模块间切换和修改，降低审核效率 | 运营端 | 套餐券管理 | 彩惠套餐 | —— |  | 婧婧 | 2018-07-31 | 功能改进 | 2类 |  |  | 操作区新增基础套餐编辑入口 |  |  | 已上线
10 | 商户后台中，有几个按钮易受网络影响响应慢，过程中无页面提示，可能引发连续点击甚至以为bug关闭后重新填写等关乎体验问题。 | 商家端 | [6 empty] | 体验提升 | 2类 | [5 empty] | 已经有此功能
3 | 彩惠运营修改彩惠套餐库存后，未同步微商圈，导致库存出现负数 | 运营端 | 套餐券管理 | 彩惠套餐 | —— |  | 婧婧 | 2018-07-31 | bug修复 | 1类 |  | 便于维护上线的彩惠套餐销量，且后续系统提示建设 | 微商圈后台手动记录库存 |  |  | 未上线
4 | 彩惠平台对套餐标题有要求，商家自行编辑通过率低。 | 运营端 | 套餐券管理 | 商户套餐券 | —— | 支持修改套餐券名称 | 婧婧 | 2018-07-31 | 功能改进 | 1类 |  | 加快套餐上架彩惠的效率 | 运营后台新增宣传标题，商家后台增加示例 |  |  | 已上线
5 |  | 技术端 |  |  |  | 确认券核销的条件 | 陈真艳 | 2018-08-04 | bug修复 | 1类 |  | —— | 券核销条件是有效期内。 |  |  | 待交付技术
6 |  | 技术端 |  |  |  | 确认系统对异常套餐（有效期截止，库存为0）相关的处理措施 | 陈真艳 | 2018-08-04 | 内部需求 | 1类 |  | —— | 上线微商圈的套餐有效期截止和库存为0时自动下线，并提示下线原因 |  |  | 待交付技术
7 |  | 运营端 | 彩惠套餐 |  | 彩惠不通过的状态下，支持运营重新编辑和提交套餐信息 |  | 陈真艳 | 2018-08-04 | 内部需求 | 1类 |  | 加快彩惠不通过的套餐上架速度 | 操作中新增审核，编辑等按钮 |  |  | 已上线
8 | 套餐内容包含条目的总价值不等于门市价，不合理。 | 商家端 | 运营管理 | 套餐发布 | —— |  | 婧婧 | 2018-07-31 | 功能改进 | 2类 |  | —— | 商家发布套餐时核算价格，并展示到用户端。 |  |  | 已上线
9 | 个别类型的套餐需要更多的商品描述 | 商家端 | 运营管理 | 套餐发布 | —— | 增加商品介绍 | 婧婧 | 2018-07-31 | 功能改进 | 2类 |  | 完善商品详情，刺激消费者购买 | 商家端增加商品介绍字段，后台增加上传图片的入口。同步到彩惠 |  |  | 已上线
11 |  | 运营端 | 数据统计 |  |  | 全局统计运营管理和产品优化关注的参数，形成数据报表 | 陈真艳 | 2018-08-07 | 新增功能 | 2类 |  | 提高运营管理效率 | 新增数据统计板块，优先实现运营指标的监控 |  |  | 待跟运营对接，确认统计参数
12 | 商户后台分不清微商圈和彩惠的内容界限 | 商家端 |  |  |  | 优化商家端套餐发布和管理体验 | 陈真艳 | 2018-08-04 | 体验提升 | 2类 |  | 提高商家管理套餐效率 | 隔离微商圈和彩惠发布入口 |  |  | 已设计，待交付技术
13 | 彩惠套餐3张主图上传质量差，待进一步引导 | 运营端 | 彩惠套餐 | —— |  |  | 婧婧 | 2018-08-04 | 功能改进 | 2类 |  |  | 点击图片进入编辑模式，系统固定标准尺寸进行截图 |  |  | 待跟技术确认方案
14 |  | 运营端 |  |  |  | 两套服务费率体系（针对彩之云和聚合支付） | 老林 | 2018-08-01 | 功能改进 | 4类
下线/禁用店铺的区别